## Project Planner
Team 8 Gantt Chart
Here's the Expected Timeline for Completing Our Deliverables: |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Functional/Non Functional Requirements | PLANNED START (mm/dd/yy) | PLANNED DURATION (days) | ACTUAL START (mm/dd/yy) | ACTUAL DURATION (days) | PERCENT COMPLETE | PERIODS (days)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Functional Requirements:
User Login/Authentication (MS) * | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 1 | 100% | bar: PERIODS (days) 1
User Logout (MS) * | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 1 | 100%
Home Page w/Item Carousel (MA) * | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 3 | 95%
Create User Account (MS) * | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 1 | 100%
User Account Page (ZG) * | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 4 | 100%
Delete User (MM) * | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 2 | 100%
Purchase Item Function (MS) | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 3 | 100%
Item Listing Page (MS) * | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 3 | 100%
Search For Items (ZG) | 2022-05-05 | 3 | 2022-05-05 | 3 | 85%
Automatic Confirmation Email (MA) | 2022-05-05 | 3 | 2022-05-05 | 3 | 85%
Select Item Quantity (MM) * | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 3 | 100%
New Item Listing Form (ZG) * | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 3 | 60%
Additional Sales Tax (MS) * | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 6 | 100%
View Purchase History (MS) | 2022-05-05 | 3 | 2022-05-05 | 7 | 100%
Apply Price Filter (ZG) | 2022-05-05 | 3 | 2022-05-05 | 8 | 60%
Credit Card Validation (MM) | 2022-05-05 | 3 | 2022-05-05 | 3 | 0%
Non-Functional Section: | X | X | X | X | X
Site-Wide "Dark Mode" (MS) | 2022-05-05 | 3 | 2022-05-05 | 1 | 0%
Denial of Credit Card (Credit Card Validation) | 5/.../2022 | 3 | 5/.../2022 | 3 | 0%
Password Storage/Transmission | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 3 | 100%
Jinja Template Application | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24 | 3 | 100%
Home Page Item Carousel | 5/.../2022 | 3 | 5/.../2022